天 津 科 技 大 学 文 件

津科大实设〔2012〕17号

关于印发《天津科技大学实验室开放基金

管理办法》的通知

各学院、有关单位：

现将《天津科技大学实验室开放基金管理办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：天津科技大学实验室开放基金管理办法

天津科技大学

2012年12月11日

附件

天津科技大学实验室开放基金管理办法

为进一步推动我校实验室建设工作的深入开展，加大实验室开放力度，提高实验教学质量和水平，加强学生的实践能力和创新能力的培养，根据《天津科技大学实验室开放管理办法》，特设立实验室开放基金（以下简称基金），并制定本管理办法。

本基金项目倡导以学生为主体，教师为主导的培养模式，锻炼学生的提出、分析和解决问题的能力，鼓励学生在教师的引导下自主承担设计实验、实施实验、进行数据分析处理和撰写报告、论文等工作，并在能力范围内自主进行项目的过程管理。

一、选项范围

基金课题应符合实验室当年发布的申报指南，按照“公平竞争、择优支持”的原则，经过评审后确定立项。基金实行项目制管理，由实验室与设备管理处具体组织实施。

基金课题应对培养学生的综合素质、创新意识和实践动手能力有推动作用。主要支持以下四类项目：

1．实际应用类课题，即在教师的指导下通过以学生为主体的发明创造解决实际生活、工作中问题的实验活动。

2．科技活动开放类课题，即学生在教师指导下参与教师科研项目、开展科技发明类、软件开发类、艺术创作类的项目或参加科技竞赛项目等。

3．实验项目研究类课题，即学生在教师的指导下，通过课余时间进入实验室，更新或设计综合设计性实验或对实验中的技术、方法、工艺等进行优化或创新，最终完成相关实验报告并写出相关设计文件（实验项目指导书及相关班级使用验证报告）。

4．仪器设备开发类课题，即教师指导学生开发、改造、自制教学科研用仪器设备。

- 项目申报流程

1．5月实验室与设备管理处公开向全校师生员工征集基金立项题目。实验室与设备管理处组织专家对征集到的项目进行评审，择优加入项目指南。

2．6月发布基金项目申报指南，拟申请基金项目的教师或工程、实验技术人员填写《天津科技大学实验室开放基金项目申请书》，并由学院（部门）主管领导审核。实验室与设备管理处组织专家对申请项目进行评审。

3．8月底至9月初将经评审确定的拟资助项目对全校学生公布，符合申报条件的学生可向指导教师申报，指导教师根据项目的实际需要选择并确定最终参加项目的学生，组建学生项目研究团队。

4．9月中旬，项目负责人上交学生名单至实验室与设备管理处备案。经主管领导批准后，实验室与设备管理处公布当年的基金立项项目，同时划拨项目经费，项目开始实施。项目期实施周期为一年半，期间有阶段和中期检查以确保项目实施。

三、监督与验收

1．学生在指导教师的指导下按任务书开展项目。各开放实验室负责协调时间、场地及仪器设备，保障项目顺利开展。

2．受资助项目于每年9月开始执行，项目实施至转年5月由实验室与设备管理处组织专家对项目进行中期检查，根据检查情况及项目需要评审出重点项目，同时向有关单位通报各项目的进展情况。

3．每年12月组织一次项目结题验收，负责人根据要求，做好结题准备工作，提交《天津科技大学实验室开放基金项目结题报告》和其他必要的成果材料，包括实物、论文、专著、软件、数据库、专利以及鉴定、获奖、推广（转让）或应用报告等，论文与专利均须注明本基金项目资助和基金项目号。实验室与设备管理处负责组织专家对资助项目进行验收。

4．因故不能结题的应提出书面报告，说明原因及后期的实施方案，经有关部门批准后方可延期结题，时间一般不超过三个月。

5．基金项目由实验室与设备管理处与学院共同管理，课题负责人所在学院（部门）对开放基金项目有监督和管理的责任，对未能正常开展工作的项目，项目负责人要说明原因，对不按期开展工作又不能说明理由的，实验室与设备管理处将终止项目的执行、冻结项目经费。

四、经费使用与管理

1．学校对立项的“天津科技大学实验室开放基金项目”按项目分类给予一定的经费支持。

2．项目经费使用内容要与项目实验内容相关，范围如下：

（1）与资助项目直接相关的研究费用，包括能源材料费、测试费等；

（2）图书资料费、印刷费、论文版面费及调研交通费。

3．项目立项后一律按普通项目对待，中期检查之前可使用30%的资助经费，待中期检查确定重点项目之后可以使用项目总额的60%的资助经费，其余40%待结题验收后方可使用。

4．项目组使用开放基金时需填写《天津科技大学实验室开放基金使用申请表》，项目负责人签字后，由实验室与设备管理处审核，并由实验室与设备管理处处长签字，报财务处审核、批准。

5．使用实验室开放基金购置的仪器设备或加工的实物属学校资产，根据学校有关文件规定进行管理。

6．项目负责人要及时查询经费使用及结存情况，并进行核对，以掌握和控制经费的使用。

五、附则

本办法自公布之日起实施，由实验室与设备管理处负责解释。《天津科技大学实验室开放基金管理暂行办法》（津科大实设[2009]7号）自本办法公布之日起废止。